## 2024年项目计划
附表1
双阳区2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批项目计划表
填报单位： 长春市双阳区农业农村局 2024年12月16日
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 中央财政衔接资金 （万元） | 省级财政衔接资金 （万元） | 市级财政衔接资金（万元） | 区级财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
1 | 产业项目 | 齐家镇绿色蔬菜产业园建设项目 | 新建 | 齐家镇双阳良种繁育场 | 2025-04-02 | 2025-11-02 | 齐家镇 | 占地面积10公顷，新建大棚25栋6万平方米及水电路等相关配套设施，年产蔬菜1000吨。 | 1000 | 560 | 440 |  |  |  | 受益2200 户6000 人，其中脱贫户50户60人，监测对象3户5人。 | 1.新建大棚6万平方米；2.年收益60万元以上。 | 吸纳脱贫户5人务工，贫困人口年人均增收2000元。
2 | 产业项目 | 下河村鹿场设施配套项目 | 扩建 | 下河村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 齐家镇 | 购置S20-200kVA变压器及配套设施，钻130米深水井1口。 | 23 | 0 | 23 |  |  |  | 受益794户 2187人，其中脱贫户29户50人，监测户3户5人。 | 1.购置200kVA变压器；2.钻水井1口；3.年收益1.5万元以上。 | 吸纳脱贫户2人务工，贫困人口年人均增收2000元。
3 | 产业项目 | 平湖街道黑鱼村葡萄采摘及蔬菜种植项目 | 新建 | 黑鱼村8社 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 平湖街道 | 新建葡萄园3000平，蔬菜园50000平。 | 125 | 125 | 0 |  |  |  | 受益550户1382人，其中脱贫户14户25人。 | 新建葡萄园3000平，蔬菜园50000平；促进黑鱼村集体经济收入、促进乡村振兴。 | 吸纳10人以上有劳动力农户就近就业。 | 少数民族发展资金
4 | 产业项目 | 平湖街道杜家村仓储库房建设项目 | 新建 | 杜家村2社 | 2025年5月 | 2025年10月 | 平湖街道 | 新建仓储库房2000平及相关附属设施。 | 300 | 0 | 0 | 300 |  |  | 受益脱贫14户25人。 | 新建仓储库房2000平方米。2.解决农户及脱贫人口蔬菜储存问题。 | 1.带动脱贫人口3人务工，提高收入。2.带动普通劳动力就近就业。
5 | 产业项目 | 平湖街道双湾村梅花鹿养殖项目 | 新建 | 双湾村小学 | 2025年5月 | 2025年10月 | 平湖街道 | 新建鹿舍2000平，采购梅花鹿100头。 | 240 | 150 | 90 |  |  |  | 受益486户1204人，其中脱贫户19户40人。 | 1.在双湾村小学新建梅花鹿舍2000平。2.壮大村集体经济收入 | 吸纳10人以上有劳动力农户就近就业。 | 集体经济项目
6 | 产业项目 | 八面田园梅花鹿种鹿繁育基地建设项目 | 新建 | 山河街道八面村 | 2025-04-01 | 2025年10月 | 山河街道 | 占地面积8000平方米，新建鹿舍2500平方米，养殖梅花鹿200头。 | 240 | 150 | 90 |  |  |  | 受益412户865人，其中脱贫户20户33人，监测对象5户10人。 | 养殖梅花鹿200头，带动羊圈村、大龙村、西顺村集体经济增收。 | 吸纳脱贫户2人务工，增加脱贫人口年人均增收1500元。 | 集体经济项目
7 | 产业项目 | 王西村集体鹿场扩建项目 | 扩建 | 王西村小学 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 鹿乡镇 | 购买梅花鹿75头 | 80 | 50 | 30 |  |  |  | 受益18户32人，其中脱贫户17户30人，监测对象1户2人。 | 1.新建鹿舍5000平方米：2.养殖梅花鹿100头；年收益20万元 | 吸纳脱贫户3人务工，脱贫人口年收入增收1600元以上 | 集体经济项目
8 | 基础设施 | 范家村3、4社水泥路建设项目 | 新建 | 范家村3、4社 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 齐家镇 | 新建4m宽水泥路2.5公里。 | 140 | 140 | 0 |  |  |  | 受益723户 2282人，其中脱贫户6户13人，监测户2户2人。 | 修建水泥路2.5公里，有效解决百姓出行难。 | 吸纳脱贫户3人务工，增加贫困人口年人均增收2000元。
9 | 基础设施 | 卧龙村3社水泥路建设项目 | 新建 | 卧龙村3社 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 齐家镇 | 新建4m宽水泥路2公里。 | 114 | 0 | 114 |  |  |  | 受益884户 2744人，其中脱贫户24户32人，监测户2户3人。 | 修建水泥路2公里，有效解决百姓出行难。 | 吸纳脱贫户3人务工，增加贫困人口年人均增收2000元。
10 | 基础设施 | 常家村6社水泥路项目 | 新建 | 常家村6社 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 鹿乡镇 | 新建水泥路2100米，盖板桥3个 | 150 | 150 | 0 |  |  |  | 受益70户251人，其中脱贫户5户7人。 | 修建水泥路2.1公里，有效解决百姓出行难。 | 吸纳脱贫户2人务工，增加贫困人口年人均增收2000元。
11 | 基础设施 | 石溪村盖板桥建设项目 | 新建 | 石溪村12社 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 鹿乡镇 | 新修盖板桥1座 | 30 | 0 | 30 |  |  |  | 受益70户246人，其中脱贫户2户3人，监测对象0户0人。 | 新建盖板桥，解决脱贫人口出行问题 | 吸纳脱贫户2人务工，增加贫困人口年人均增收2000元。
12 | 基础设施 | 黄家村9社盖板桥建设项目 | 新建 | 黄家村9社 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 鹿乡镇 | 新修盖板桥1座 | 30 | 30 | 0 |  |  |  | 受益76户197人，其中脱贫户4户7人， | 新建盖板桥，解决脱贫人口出行问题 | 吸纳脱贫户1人务工，增加贫困人口年人均增收2000元。
13 | 基础设施 | 平湖街道宋家村2、4社屯内水泥路建设项目 | 新建 | 宋家村2社、4社 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 平湖街道 | 修建水泥路2.5公里。 | 150 | 147 | 3 |  |  |  | 受益290户 403人，其中脱贫户13人。 | 修建水泥路2.5公里，解决脱贫人口及农户出行难问题。 | 吸纳2名以上脱贫人口务工。
14 | 基础设施 | 平湖街道小龙村2社路边沟建设项目 | 新建 | 小龙村2社 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 平湖街道 | 修建路边沟1.2公里 | 60 | 60 | 0 |  |  |  | 受益60户 142人，其中脱贫户3人。 | 修建路边沟1.2公里，解决脱贫人口及农户排水问题。 | 吸纳1人以上有劳动力就近就业。
15 | 基础设施 | 樊家村5、6 社水泥路建设项目 | 新建 | 樊家村5、6社 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 山河街道 | 修建1.8公里*4米宽水泥路 | 110 | 110 | 0 |  |  |  | 受益115户356人，其中脱贫户3户4人，监测对象0户0人。 | 修建1.8公里*4米宽水泥路，解决农户356人出行难的问题。 | 吸纳脱贫户2人务工，增加脱贫人口年人均增收500元。
16 | 基础设施 | 烧锅村4、5、8社道路硬化及边沟建设项目 | 新建 | 烧锅村4、5、8社 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 山河街道 | 修建硬化道路2公里*4米宽，石砌边沟0.1公里 | 120 | 0 | 118 | 2 |  |  | 受益130户590人，其中脱贫户2户3人，监测对象0户0人。 | 修建硬化道路2公里*4米宽，石砌边沟0.1公里解决农户590人出行难的问题。 | 吸纳脱贫户2人务工，增加贫困人口年人均增收500元。
17 | 基础设施 | 爱国村1社路边沟建设项目 | 新建 | 爱国村1社 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 奢岭 街道 | 修建屯路边沟1.5公里 | 90 | 0 | 90 |  |  |  | 受益脱贫户11户19人 | 修建屯内边沟1.5公里，解决村屯脱贫人口排水问题。 | 带动脱贫人口2人就业
18 | 基础设施 | 双营乡大营村2、14社盖板桥建设项目 | 新建 | 大营村2、.14社 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 双营乡 | 新建盖板桥2座，其中：2社新建长8米，宽6米盖板桥1座；14社新建长8米，宽5米盖板桥1座。 | 60 | 51 | 9 |  |  |  | 受益850户3992人；其中脱贫户35户65人监测户1户2人。 | 修建桥2座，解决群众通行问题 | 带动脱贫人口2人就业 | 少数民族发展资金
19 | 基础设施 | 太平镇板石村3社石砌边沟建设项目 | 新建 | 板石村3社 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 太平镇 | 板石村3社修建石砌边沟700延长米及入户盖板。 | 40 | 0 | 40 |  |  |  | 受益人口55户230人，其中脱贫人口2户5人，监测户0人 | 修建石砌边沟700延长米。改善农村基础设施，提升人居环境，解决老百姓水患. | 吸纳贫困户1人务工，年增加收入2000元。
20 | 基础设施 | 太平镇长炮村4社石砌边沟项目 | 新建 | 长炮村4社 | 2025-05-20 | 2025-09-01 | 太平镇 | 长炮村四社明沟排水大约700米及入户盖板。 | 40 | 0 | 40 |  |  |  | 受益66户147人，其中脱贫户7户19人， | 修建石砌边沟700延长米。改善农村基础设施，提升村容村貌，解决老百姓水患 | 吸纳贫困户1人务工，年增加收入2000元。
21 | 基础设施 | 太平镇土顶村7社石砌边沟项目 | 新建 | 土顶村7社 | 2025-05-20 | 2025-09-01 | 太平镇 | 土顶村修建石砌边沟700延长米及入户盖板。 | 40 | 0 | 40 |  |  |  | 受益71户261人，其中脱贫户1户3人，监测户1户2人 | 修建石砌边沟700延长米。改善农村基础设施，提升村容村貌，解决老百姓水患 | 吸纳贫困户1人务工，年增加收入2000元。
22 | 基础设施 | 太平镇长山村13社石砌边沟建设项目 | 新建 | 长山村13社 | 2025-05-20 | 2025-09-01 | 太平镇 | 修建石砌边沟 700延长米，入户盖板28块。 | 40 | 0 | 40 |  |  |  | 受益68户203人，其中脱贫户5户11人，监测户1户1人 | 修建石砌边沟700延长米盖板28块。改善农村基础设施，改善人居环境，解决老百姓水患 | 吸纳贫困户1人务工，年增加收入2000元。
23 | 基础设施 | 太平镇一面山村5社石砌边沟建设项目 | 新建 | 一面山村5社 | 2025-05-20 | 2025-09-01 | 太平镇 | 修建石砌边沟 700 延长米，入户盖板20块 | 40 | 0 | 40 |  |  |  | 受益80户190人，其中脱贫户3户8人，监测户1户2人 | 修建石砌边沟 700 延长米，入户盖板20块改善农村基础设施，提升村容村貌，解决老百姓水患。 | 吸纳贫困户1人务工，年增加收入2000元。
[9 empty] | 3262 | 1723 | 1237 | 302